## 中央福彩绩效表
江西省2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金区域绩效目标自评表
(2020年度）
项目名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金补助地方项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、民政部
地方主管部门 |  |  | 江西省财政厅 |  | 实施单位 | 南昌市民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 331 | 331 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 其中：中央补助 | 331 | 331 |  | 100%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 老年福利类∶ 目标1：推进农村互助养老服务设施的改造提升，支持农村敬老院的新建、改扩建和设施设备配置。重点支持农村敬老院消灭“危房”改造升级，强化提升供养条件和能力。 儿童福利类∶ 目标2：把“助学工程”作为儿童福利工作的重要内容，纳入本地年度常态化工作部署，加强组织领导，强化项目管理，规范组织流程和资金使用，确保项目质量和实施效果。做好“助学工程”项目与孤儿基本生活费补助政策衔接。 社会公益类∶ 目标3：把社会工作和志愿服务项目作为重要工作，纳入年度常态化工作部署，加强组织领导，强化项目管理，确保项目质量和实施效果，确保每一笔资金规范使用。做好志愿服务项目与困难帮扶、社区治理政策衔接，了解“一老一小”、困难群众的实际需求，明确基层社区治理的重点。 |  |  |  | 老年人福利类： 通过项目支持农村互助养老服务设施建设、乡镇敬老院危房改造及设施改造提升、社区嵌入式养老院等各类老年人福利建设改造提升工程8个。 儿童福利类： 截至2020年12月31日，全省发放孤儿助学金60.34万元，受益孤儿79人，孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例达到100%。 社会公益类∶ 支持社会工作及志愿服务项目1个，已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 效益 指标 | 数量指标 | 支持农村互助养老服务设施改造提升 | 4个农村互助养老服务设施 | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 支持敬老院危房改造 | 3家乡镇敬老院 | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 社会工作和志愿服务项目数量 | 留守儿童、留守老人、困难群众纳入服务范围2563人 | 100% |  | 10 | 10
社区纳入服务范围131个
|  |  | 孤儿助学纳入保障范围79人 | 根据实际人数发放孤儿助学金 | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 农村互助养老服务设施改造提升 | 2020年8月底前 | 均在建设周期内完成 |  | 4 | 4
|  |  | 敬老院危房改造 | 2021年12月前 | 均在建设周期内完成 |  | 4 | 4
|  |  | 资金发放及时 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 留守儿童、留守老人、困难群众的幸福感、安全感、获得感 | 明显提升 | 明显提升 |  | 7 | 7
|  |  | 回应服务对象的心理、社会服务需求，改善其生活境况 | 效果较为显著 | 效果较为显著 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 不断提高留守儿童、留守老人、困难群众生活质量 | 明显提升 | 明显提升 |  | 6 | 6
|  |  | 社会工作和志愿服务工作长效机制 | 显著提升 | 显著提升 |  | 6 | 6
|  | 服务对象满意度指标 | 养老院服务员质量和养老基本公共服务水平 | 明显提升 | 明显提升 |  | 3 | 3
|  |  | 养老服务对象满意率 | ≥95% | 96% |  | 3 | 3
|  |  | 群众满意度 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 孤儿满意度 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 100