## 省级福彩绩效表
江西省2020年用于民政事业的省级福利彩票公益金项目绩效目标自评表
(2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年用于民政事业的省级福利彩票公益金项目
省级主管部门 |  |  | 江西省民政厅
市（县）级财政部门 |  |  | 南昌市财政局 |  | 市（县）级主管部门 | 南昌市民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1185 | 1065 |  | 89.87% | 10 | 8.9873
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 1185 | 1065 |  | 89.87%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 遵循福利彩票“扶老、助残、助残、救孤、济困”的发行宗旨，支持地方开展公办养老机构及城乡社区养老综合设施建设，支持民办养老机构建设运营，持续深入推进绿色殡葬改革，资助民政公共服务设施灾后重建，资助一批精神卫生福利机构、精神障碍社区康复机构和精神障碍社区康复服务孵化基地项目。 |  |  |  | 一是养老服务体系建设和养老等社会福利改革试点项目，资金已下达至南昌县、进贤县、安义县和新建区，以及市本级。主要用于购买敬老院设施设备，提升改造居住空间、美化环境，给特困供养人员提供一个环境优美、设施设备健全的养老场所；二是民办养老机构奖补项目，资金已下达至青山湖区、青云谱区、安义县和进贤县，用于补助各县区共计5家民办养老机构床位建设，支持民办养老机构建设运营；三是殡葬改革项目，资金已下达至南昌县、进贤县、安义县、新建区和南昌市殡葬管理处。用于更新殡葬设施，全面提升殡葬服务形象，满足群众治丧需求，对于破除旧的丧葬陋俗，倡导文明丧葬新风尚有着重要意义；四是精神障碍社区康复服务孵化基地项目，资金已下达至南昌市精神病院，用于建设南昌市精神病院社区康复孵化基地，提升南昌市精神病院社区康复服务水平的同时，为全省社区康复孵化基地打造提供样板；五是健全完善项目管理库，引入第三方协助开展养老服务资金绩效评价和审计，进一步规范公益金管理使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:社会养老服务体系建设项目补助金额 | 522万 | 402万 |  | 8 | 6.16 | 综合责任险项目正在进行招投标，预计9月底前完成；资金审计项目正在实施，预计7月底前完成；绩效评估项目已确定中标单位，预计9月底前完成；课题研究项目收集的课题数量过少，需要重新立项，新项目预计11月底前完成。
|  |  | 指标2：殡葬服务体系建设项目补助金额 | 478万 | 478万 |  | 8 | 8
|  |  | 指标3：养老等社会福利改革试点补助 | 10万 | 10万 |  | 8 | 8
|  |  | 指标4：社会养老事业发展民政养老机构奖补 | 75万 | 75万 |  | 8 | 8
|  |  | 指标5：残疾人福利事业项目补助金额 | 100万 | 100万 |  | 8 | 8 | 由于机构改革，市精神病院整体迁移至市卫健系统，目前正在进行移交，此项目进度的信息截止至6月30日。
|  | 质量指标 | 兜底线补短板强弱项填空白能力 | 有所增强 | 有所增强 |  | 6 | 6
|  |  | 民政公共服务设施灾后重建能力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目设施建设（实施）周期 | 以年度为单位 | 均在建设周期内完成 |  | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨 | 符合 | 符合 |  | 5 | 5
|  |  | 基本社会服务受益面 | 不断提高 | 不断提高 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老服务老年人满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 对殡葬基础设施满意率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 困难老年人等特殊群众脱贫解困满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 对残疾人福利服务设施的满意度 | ≥95% | 0% |  | 5 | 0 | 由于机构改革，市精神病院整体迁移至市卫健系统，目前正在进行移交，此项目进度的信息截止至6月30日，故该项目无满意度。
合计 | [7 empty] | 92.15