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南昌市儿童福利院新址建设项目
支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件精神，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，对南昌市儿童福利院新址建设项目（以下简称“该项目”）进行了部门评价。此次部门评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行了综合评价，现将绩效评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc1458]一、基本情况
[bookmark: _Toc28642]（一）项目概况
1.项目背景
发展儿童福利事业是我国社会主义，社会保障制度的重要组成部分，它直接关系到党和政府在人民群众心目中的形象，也是衡量社会文明程度的重要标志。孤儿弃婴是弱势群体中的弱势群体，没有自我保护能力和独立生存能力。他们最需要社会、政府的关爱。
目前市委、市政府越来越重视民生问题，南昌市上下都在致力于南昌市儿童福利院新址建设项目的建设。关注儿童福利院建设就是关注民生，坚持从南昌市经济社会发展水平出发，综合考虑人口和实际需求等因素，布局要合理，标准要合适，设施要实用，保证新建后的南昌市儿童福利院功能齐全，设备完善。
2.项目主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
主要建设内容及规模：南昌市儿童福利院新址建设地点位于南昌市红谷滩区九龙湖片区龙虎山大道以西、规划路以北、青原山路以东(JLH1501-A04地块)。项目用地面积49535.33m2，总建筑面积66750.82m2，其中地上总建筑面积50299.04m2。主要包括1栋3层亲子乐园、1栋16层家庭楼、1栋5层-6层生活楼、1栋5层综合楼、1栋4层特教楼、1栋4层康复楼、1栋5层养育楼、1栋4层行政楼、1栋7层培训楼、1栋3层婴幼儿观察室及一层地下室等。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、人防及室外配套基础设施等工程。
（2）项目实施情况
该项目的建设单位为南昌市社会福利院（以下简称“福利院”），由其负责项目的投资建设，以及项目建成后的日常运营、维护和管理工作，项目具体实施情况如下：
①立项阶段
该项目属于政府投资建设项目，福利院根据《南昌市人民政府办公厅关于印发市老年养护院、市儿童福利院和红谷滩新区福利院项目有关事宜协调会纪要的通知》（纪要〔2019〕104号）相关要求，分别编制了项目的可行性研究报告和初步设计报告并提交至南昌市行政审批局。南昌市行政审批局分别对项目可研报告和初设报告进行了批复，同意该项目立项实施。批复文号及批复时间如下：
表1-1项目批复文号及批复时间
	
	批复文号
	批复日期

	立项批复
	洪行审投字〔2019〕216号
	2019年10月28日

	可研批复
	洪行审投字〔2020〕293号
	2020年10月20日

	初设及概算批复
	洪行审投字〔2021〕69号
	2021年3月25日


②招投标阶段
项目建设单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定进行项目报建和招标工作，并委托第三方机构进行了项目的招投标工作，于2021年8月确定了项目EPC总承包单位。下表为项目参建单位：
项目参建单位表
	序号
	参建内容
	单位名称

	1
	建设单位
	南昌市社会福利院

	2
	代建单位
	南昌水投商务服务集团有限公司

	3
	施工单位
	南昌市第八建筑工程有限公司

	4
	监理单位
	鹏业云通建设咨询有限公司

	5
	设计单位
	上海市建工设计研究总院有限公司


③实施阶段
项目建设施工开始后，各参建单位根据招标书和合同约定的内容，以及相关流程要求，执行相应的建设工作。福利院作为项目实施管理方，对项目施工进度、施工质量和内容、施工内容变更、施工监理等工作负责，施工完成后，以竣工验收报告作为工程质量验收的依据。
④完工收尾阶段
截至2025年12月31日，该建设项目已完工。
3.资金投入和使用情况
[bookmark: _Toc13976]根据《关于同意2025年市重大重点项目计划资金安排有关事项的复函》（洪府办字〔2025〕217号），该项目已下达2025年市级重大重点资金共计5908.8万元，截至2025年12月31日，本年度已实际支出5908.8万元，预算执行率为100%。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
为孤残儿童健康成长创造良好的条件，为孤儿和残疾儿童家庭提供所需服务，解决他们吃、穿、行、住等日常生活
问题。让孤儿和残疾儿童家庭感受到党和国家的温暖，感受社会主义制度的优越性，让孤弃儿童和其他小朋友一样，在祖国的同一片蓝天下健康幸福成长。
2.阶段性目标
（1）土地划拨面积完成率：100%；
（2）墙面粉刷面积建设完成率：100%；
（3）天棚搭建面积建设完成率：100%；
（4）成本控制在年度预算5908.8万以内。
[bookmark: _Toc5206]二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc24679]（一）绩效评价目的、对象和范围
[bookmark: _Toc28049][bookmark: _Toc29148][bookmark: _Toc17404][bookmark: _Toc13987][bookmark: _Toc32155]1.评价目的
财政支出项目绩效评价旨在通过评价改善财政资金支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次评价的主要目的是：围绕项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，为主管部门今后的同类型项目积累经验，同时，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。
 2.评价对象和范围
     本次绩效评价对象为南昌市儿童福利院新址建设项目，评价范围是该项目2025年度财政预算资金5908.8万元。
[bookmark: _Toc7047]（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价的原则
[bookmark: _Toc13333][bookmark: _Toc11042][bookmark: _Toc14312][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc7843]（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。
[bookmark: _Toc8941][bookmark: _Toc10292][bookmark: _Toc26396][bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc1249]（2）独立公正原则。绩效工作小组以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。
[bookmark: _Toc26265][bookmark: _Toc27162][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc29968][bookmark: _Toc7381]（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的决策与过程管理。
2.评价指标体系
评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益等内容，项目评价指标体系详见（附件1）。
3.评价方法
本次评价将通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价;通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。
4.评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
[bookmark: _Toc24225]（三）绩效评价工作过程
根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对获取的项目数据和信息进行归纳、总结和分析，结合制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。
[bookmark: _Toc148]三、综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：
综合得分在90-100分（含90分）为优；
综合得分在80-90分（含80分）为良；
综合得分在60-80分（含60分）为中；
综合得分在60分以下为差。
从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对该项目进行了客观公正评价，本项目总体得分为95分，绩效评级属于“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分分别为17分、21分、44分、11分，各项指标评分情况如下表所示：
南昌市儿童福利院新址建设项目绩效得分情况表
	[bookmark: _Toc16105]指标
	项目决策
	项目过程
	项目产出
	项目效益
	合计

	权重
	19
	21
	44
	16
	100

	得分
	17
	21
	44
	13
	95

	得分率
	89.47%
	100%
	100%
	81.25%
	95%


四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc9615]（一）项目决策情况
1.项目立项（权重6分，得分6分）
（1）立项依据充分性（权重4分，得分4分）
该项目立项符合《关于进一步发展孤残儿童福利事业的通知》等文件精神，也符合《关于加强孤儿保障工作的实施意见》（赣民字〔2018〕3号）和《关于开展孤儿区域性机构养育工作的通知》中提出的“全面加强孤儿保障工作，健全亲属抚养、机构养育、家庭寄养、依法收养和社会助养等多种养育模式，完善孤儿生活、医疗、康复、教育、就业、住房等保障制度，基本建立以家庭养育为基础、社区福利服务为依托、儿童福利机构为保障的孤儿保障服务网络，确保孤儿得到良好养育、健康成长”相关要求。故该项目设立符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职责范围也相符。
（2）立项程序规范性（权重2分，得分2分）
福利院根据《南昌市人民政府办公厅关于印发市老年养护院、市儿童福利院和红谷滩新区福利院项目有关事宜协调会纪要的通知》等相关要求，编制了项目立项申请书和可行性研究报告并提交至南昌市行政审批局。行政审批局对该项目进行了立项批复，批复文件为《关于批复南昌市儿童福利院新址建设工程项目建议书的函》和《关于批复南昌市儿童福利院新址建设项目可行性研究报告的函》，该项目立项程序较为规范，审批材料也符合相关要求。
2.绩效目标（权重7分，得分5分）
（1）绩效目标合理性（权重4分，得分3分）
	该项目设有绩效目标，项目绩效目标设置较为合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，目标与预算确定的项目投资额或资金量也相匹配，但是项目预期产出效益和效果的设置较为笼统不好考量，绩效模板合理性该项扣1分，社会效益指标设置水平有待提高。
（2）绩效指标明确性（权重3分，得分2分）
根据项目绩效目标申报表，该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，且与项目目标任务数或计划数也能相对应，但其效益指标设置不够充分体现社会效益扣1分，具体为：社会效益指标设置为“改善孩子们居住环境”，对应指标值为“逐步改善”，儿童福利院新址建设宗旨确实围绕着改善孩子们居住环境为孤残儿童健康成长创造良好的条件，但是因为暂时还未搬入，体现的社会效益不够明显。
3.资金投入（权重6分，得分6分）
（1）预算编制科学性（权重4分，得分4分）
项目单位聘请了第三方机构编制了该项目可研和初设报告，以上报告中有项目投资金额的详细测算明细，其投资金额根据相应标准和工程量测算而来，并经过了南昌市行政审批局的批复，该项目预算编制依据充分，资金额度与项目内容也匹配，预算编制较为科学。
（2）资金分配合理性（权重2分，得分2分）
根据《关于批复南昌市儿童福利院新址建设项目初步设计及概算审查的函》（洪行审投字〔2021〕69号），该项目总投资概算为36869.22万元，分配至工程建安费28852.36万元，工程建设其他费6754.24万元(其中土地费4746.24万元)，预备费1442.62万元。该分配与项目实际情况相符，资金分配较为合理。
[bookmark: _Toc8730]（二）项目过程情况
1.资金管理（权重13分，得分13分）
（1）资金到位率（权重3分，得分3分）
该项目2025年度预算资金为5908.8万元，项目实际到位资金5908.8万元，资金到位率为100%。
（2）预算执行率（权重6分，得分6分）
该项目2025年度到位资金为5908.8万元，截止至2025年12月31日，实际支出了5908.8万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性（权重4分，得分4分）
该项目资金使用基本符合《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》以及《关于印发南昌市社会福利院财务管理制度支出管理制度的通知》（洪福字〔2022〕4号）等相关规定。本次评价抽查了项目明细账，了解到，单位对项目资金实行了专账核算，预算资金均用于本项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；此外，该项目资金的拨付均有完整的审批程序和手续。
2.组织实施（权重8分，得分8分）
（1）管理制度健全性（权重4分，得分4分）
该项目实施主要依据《关于印发南昌市社会福利院财务管理制度支出管理制度的通知》（洪福字〔2022〕4号）等相关规定，项目可研报告中已明确项目实施内容、工作流程、时间安排、组织领导等，管理制度健全。
（2）制度执行有效性（权重4分，得分4分）
[bookmark: _Toc6836]在项目实施过程中，项目实施单位基本能遵守相关法律法规，并按照《关于印发南昌市社会福利院财务管理制度支出管理制度的通知》（洪福字〔2022〕4号）等管理制度执行，该项目制度执行较为有效。
（三）项目产出情况
1.产出数量（权重22分，得分22分）
（1）土地划拨面积（权重8分，得分8分）
根据《南昌市行政审批局关于批复南昌市儿童福利院新址建设项目可行性研究报告的函》等要求，划拨项目用地面积49535.33平方米。该土地面积已划拨，2025年资金主要用于支付土地划拨款，支出金额为4746.24万元。
（2） 墙面粉刷面积（权重8分，得分8分）
根据《南昌市行政审批局关于批复南昌市儿童福利院新址建设项目可行性研究报告的函》等要求，2025年度需完成墙面粉刷13919㎡工程建设任务。截至2025年12月31日，福利院已按要求开展了上述墙面粉刷的建设工作，年度墙面粉刷建设完成率达到了100%。
（3）天棚搭建面积（权重6分，得分6分）
根据《南昌市行政审批局关于批复南昌市儿童福利院新址建设项目可行性研究报告的函》等要求，2025年度需完成天棚搭建13545㎡工程建设任务。截至2025年12月31日，福利院已按要求开展了上述天棚搭建的建设工作，年度天棚搭建建设完成率达到了100%。
2.产出质量（权重8分，得分8分）
工程阶段性验收合格率：根据项目年初目标，工程阶段性验收合格率应达到100%，根据项目五方验收的《主体结构
-分部工程质量验收记录表》，该项目工程阶段性验收合格率达到了100%，较好的完成了年初目标任务。
3.产出时效（权重8分，得分8分）
工程建设完成及时率。经评价，项目单位2025年度在规定期限内及时完成了各项工程建设任务，工程建设完成及时率达到了100%。
4.产出成本（权重6分，得分6分）
项目年度成本控制情况：本年度南昌市儿童福利院新址建设项目年初安排预算5908.8万元，本年度实际支出5908.8万元，未超年度预算，成本控制情况较好。
[bookmark: _Toc10019]（四）项目效益情况
1.社会效益（权重10分，得分7分）
改善孩子们居住环境
预计该项目建成投入使用后，将大大改善南昌市辖区孤残儿童的生活、医疗、教育条件，让孤儿在充满亲情的社会主义大家庭中健康成长。但因儿童福利院新院暂未投入使用，所以暂时未能有效改善孤儿的居住环境，社会效益发挥的不明显因为此该项扣3分。
2.满意度（权重6分，得分6分）
对项目实施成果的满意度，儿童福利院新址建设的实施可以使得功能区更加完善、环境更加优美、持续提升服务对象幸福感、安全感，促进社会福利事业稳步前进。满意度情况良好，满意度达98.40%，仍有可提升空间。
本次调查共收回有效问卷20份，服务满意度指标达98.40%。
南昌市社会福利院项目调查问卷共设置5个满意度问题，根据公式∑（五星数*5+四星数*4+三星数*3+二星数*2+一星数*1）/（20*5）*100%，对5个问题满意度进行计算再加权平均后得出综合满意度为98.40%，根据评分标准，该指标得满分。具体调查数据汇总如下：
市儿童福利院新址建设满意度调查情况表
	序号
	问题
	非常
满意
	比较
满意
	一般
满意
	比较不
满意
	非常不
满意
	满意度

	1
	 您对我们儿童福利院项目工作开展是否满意？
	95.00%
	5.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	99.00%

	2
	您对儿童福利院新址分布的功能区是否满意？
	100.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	3
	 您对儿童福利院新址建设环境是否满意？
	85.00%
	15.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	97.00%

	4
	 是否按时发放农民工工资？
	100.00%
	00.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	5
	儿童福利院新址建设是否会改善您的居住条件？
	80.00%
	20.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	96.00%

	合计
	92.00%
	8.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	98.40%


[bookmark: _Toc7248]五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（1） [bookmark: _Toc24491][bookmark: _Toc21115][bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc22090][bookmark: _Toc16912]主要经验及做法
[bookmark: _Toc25820]按照市财政局要求，完善项目库信息，将项目录入到绩效项目库中，每年的预算项目均保证取源于项目库。建立绩效项目库入库联动机制，项目经办人应与绩效经办人沟通协作，确认好绩效指标，以保证绩效指标的可考核性、合理性。按照年初制定的绩效目标，能够有效控制经费范围、使得项目开展合理合规，根据项目库资金执行率情况，督促项目实施，提高资金执行率。该项目整体完成情况良好，已在规定时间内完成。
（2） 存在的问题及原因说明
一是成本指标设置与实际申拨金额差异较大。例如EPC总承包合同建设费用进度款年初拟设置的指标值为2069万元，但实际申拨数为1126.6万元。
二是社会效益指标设定水平有待提升。该项目设有绩效目标，且绩效目标与项目实施内容高度相关，绩效目标与预算资金额度也相匹配。但其社会效益指标设置较为笼统，具体为：社会效益指标设置为“改善孩子们居住环境”，对应指标值为“逐步改善”，因为该项目暂时未投入使用，无法考量该指标完成情况，不利于项目后期的绩效考核工作。
[bookmark: _Toc28921]六、有关建议
加强项目绩效目标管理，提升绩效管理水平。为促进项目实施，发挥绩效目标的指导性作用，同时方便项目实施者及其他相关人员对项目目标实现程度作出客观评价，项目单位应做到：一是项目绩效目标的设置应当在与项目密切相关的前提下全面反映项目的产出及效益情况，为项目开展设置相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；二是绩效目标三级指标和指标值的设定应做到明确、具体、可衡量，同时确保相关数据及资料的可调取及查阅。
[bookmark: _Toc7463]七、其他需要说明的问题
[bookmark: _Toc26490][bookmark: _Toc4737]无。
八、附件
[bookmark: _Toc26181]附件1：《2025年南昌市儿童福利院新址建设项目评价指标体系及评分表》
附件2：市儿童福利院新址建设满意度调查情况表
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附件1：
	2025年南昌市儿童福利院新址建设项目评价指标体系及评分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	评分标准
	分值
	得分

	决策　
	项目立项　
	立项依据充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	1.项目立项是否符合《关于进一步发展孤残儿童福利事业的通知》和《关于加强孤儿保障工作的实施意见》等相关要求；                      
2.项目立项是否符合《关于加强孤儿保障工作的实施意见》（赣民字〔2018〕3号）和《关于开展孤儿区域性机构养育工作的通知》（洪民字〔2018〕150号）等相关要求；                                             3.项目立项是否与福利院职责范围相符，属于福利院履职所需；                                
4.项目是否属于公共财政支持范围，符合福利院事权支出责任划分原则。                                     
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	4

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	1.项目是否按规定程序申请设立，且经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；                                             2.审批文件、材料是否符合相关要求。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	2
	2

	
	绩效目标　
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	1.项目是否设有绩效目标；                                           2.项目绩效目标是否与实际工作内容具有相关性；                        3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；                                              4.目标与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	3

	
	
	绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	1.绩效目标是否已细化分解为具体的绩效指标；                          2.绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；                     3.绩效目标是否与项目目标任务数或计划数相对应。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	3
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	1.预算是否经过科学论证；                                           2.预算内容是否与项目内容相匹配；                                   3.预算额度测算依据是否充分，按标准编制；                            4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	1.预算资金分配依据是否充分；                                       2.各子项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	2
	2

	过程
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%； 
1.实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；                                          
2.预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
得分=资金到位率*权重分
	3
	3 

	
	
	预算执行率
	单位本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核单位预算支出完成程度。
	预算执行率=（支出预算完成数/支出预算下达数）*100%；
支出预算执行数：单位本年度实际完成的预算支出数；                                            
支出预算数：财政单位批复的本年度单位预算支出数。
得分=预算执行率为100%，得5分；80%-100%的，得3分；60%-80%的，得1分；＜60%，不得分。
	6
	6 

	
	组织实施
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；                                      
2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；                        3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；                    
4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	4

	
	
	管理制度健全性
	项目实施单位的管理制度是否健全，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。
	1.是否已制定或具有相应的财务管理制度；   
2.制度是否合法、合规、完整。
上述内容每项符合2分，不符合0分。
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定；                        
2.项目调整及支出调整手续是否完备；                           
3.项目合同书、申报材料等资料齐全；                               4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	4

	产出
	产出数量
	土地划拨面积
	考察项目实施后，净土地划拨面积是否达到预期目标。
	根据项目绩效目标表，该项目需完成项目用地划拨面积49535.33平方米
得分：项目用地已划拨49535.33平方米。
	8
	8

	
	
	墙面粉刷面积
	考察项目实施后，粉刷面积是否达到预期目标。
	根据项目绩效目标表，该项目需完成不少于13919㎡的墙面粉刷工作；
得分：墙面粉刷已达13919㎡，得满分，否则按比例得分。
	8
	8

	
	
	天棚搭建面积
	考察项目实施后，天棚搭建面积是否达到预期目标。
	根据项目绩效目标表，该项目需完成不少于13545㎡的搭建工作；
得分：搭建面积已达到13545㎡，得满分，否则按比例得分。
	6
	6

	
	产出质量
	工程阶段性验收合格率　
	考察项目工程建设质量是否符合相关要求。
	工程阶段性验收合格率=验收合格的子项目数量/验收的子项目总数量*100%；
得分=工程阶段性验收合格率*权重分。
	8
	8

	
	产出时效
	工程建设完成及时率
	考察项目各项工程建设任务是否在规定时间内完成。
	工程建设完成及时率=及时完工的子项目数量/总的子项目数量*100%；
得分=工程建设完成及时率*权重分。
	8
	8

	
	产出成本
	项目年度成本控制数
	考察项目2025年度支出是否控制在年初预算内。
	本年度安排该项目预算5908.8万元，2025年度项目实际支出是否控制在5908.8万以内；
得分：2025年度项目支出控制在预算内，得满分，否则不得分
	6
	6

	效益
	社会效益
	改善孩子们居住环境
	考察项目实施后，是否有效改善了当地孤儿的居住环境相关情况。
	1.有效改善；2.一般改善；3.不能改善。                                                                                                                                                                          得分：有效改善得8-10分；一般改善得5-7分；不能改善得0-4分。
	10
	7

	
	
	孤儿满意度
	反映服务对象对项目实施成果的满意度。
	1. 满意度≥95%；2.95%＞满意度≥90；3.90＞满意度≥80%；4.满意度＜80%
得分：第一档得6分；第二档4-5分；第三档2-3分；第四档0-1分
	6
	6

	合计
	100
	95
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