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市本级公益性公墓建设（城北及城东）
项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件精神，切实提高财政资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，南昌市民政局根据《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）相关要求，对市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目（以下简称“该项目”）进行了部门评价。此次部门评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行了综合评价，现将绩效评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc1458]一、基本情况
[bookmark: _Toc28642]（一）项目概况
1.项目背景
近年来，随着经济、文化水平的不断提高，人们对生活质量的要求也上升到了一个新的高度。人们不再仅仅关注生前的生活，也开始将眼光投向了对身后的打算。同时，传统文化的逐渐复兴，也重新焕发了人们对忠孝礼义的认识， 加之人口老龄化的趋势愈加明显，这些因素都为生命行业的崛起提供了先决条件，而公墓产业，则是其中最为人关注的一项。
虽然南昌有着深厚的历史文化底蕴，但其殡葬文化却一直未能实现与现代文明的交织共融。目前南昌地区现有的殡葬产业虽然规模日渐扩大，但园区建设大都较为传统，虽然逐渐出现了一批以公园化为建设宗旨的现代墓园，但总体殡葬环境依然无法满足居民对陵园物质和文化品质的双重追求，特别是在产品节地化、生态化、可持续化的设计上，仍然有着诸多不足。人们正急需建设完备、服务优秀、充满人文气息，且具备节地生态、可持续发展的，符合绿色殡葬改革方向的新型陵园来满足他们的消费需要，更是弥补他们的一种人生遗憾。
2.项目主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
该项目主要实施内容为：一是支付城东城北190085.74平方米土地划拨款，取得土地证。二是完成城东城北公益性公墓建设。
（2）项目实施情况
南昌市殡仪服务中心于2023年支付了土地划拨款并取得了安义县66738.4平方米和进贤县123347.34平方米的土地证；完成了城东城北公益性公墓建设。
3.资金投入和使用情况
根据《南昌市人民政府办公室关于同意2025年度市级福利彩票公益金收支计划的复函》（洪府办字〔2025〕443号）安排1700.00万元用于该项目；根据《南昌市人民政府办公室关于拨付市本级公益性公墓（城北及城东）项目建设资金的复函》（洪府办字〔2025〕60号）安排1000.00万元用于该项目。截止至2025年12月31日，该项目预算安排资金为2700.00万元，2025年市财政局实际下拨资金为2524.81万元，实际支出资金为2524.81万元，资金使用率为100.00%。
[bookmark: _Toc13976]（二）项目绩效目标
1.总体目标
为南昌市打造规范化、人文化、生态化的现代生态墓园，着力解决“安放挚爱”的民生问题，更进一步以生命文化为基础，使之成为“礼赞生命”的纪念公园。为家族情感交流提供一个最佳的沟通场所，并通过挖掘新的地方文化价值，形成当地人民对城市共同的自豪感。同时，还将创建更多新的就业机会，在促进经济发展的同时，增强城市向心力， 推动社会和谐稳定发展。
2.阶段性目标
（1）单墓穴数量：1100套；
（2）双墓穴数量：1800套；
（3）绿化种植土体积：50000立方米；
（4）绿化草皮面积：80000平方米；
（5）透水混凝土体积：55000立方米；
[bookmark: _Toc5206]（6）建造停车位面积：1000平方米；
（7）种植树木：1000棵；
（8）新建双墓穴：3000个；
（9）新建排水沟长度：4000米；
（10）摊铺道路沥青面积：24000平方米；
（11）新建围墙长度：550米；
（12）新建民族墓穴：450个；
（13）铺装人行道面积：484平方米；
（14）新建壁葬：600个。
二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc24679]（一）绩效评价目的、对象和范围
[bookmark: _Toc28049][bookmark: _Toc32155][bookmark: _Toc29148][bookmark: _Toc13987][bookmark: _Toc17404]1.评价目的
财政支出项目绩效评价旨在通过评价改善财政资金支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次评价的主要目的是：围绕项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，为主管部门今后的同类型项目积累经验，同时，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。
 2.评价对象和范围
     本次绩效评价对象为市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目，评价范围是该项目2025年度市财政预算资金2524.81万元。
[bookmark: _Toc7047]（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价的原则
[bookmark: _Toc14312][bookmark: _Toc13333][bookmark: _Toc11042][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc7843]（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。
[bookmark: _Toc10292][bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc8941][bookmark: _Toc26396][bookmark: _Toc1249]（2）独立公正原则。绩效工作小组以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。
[bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc7381][bookmark: _Toc27162][bookmark: _Toc26265][bookmark: _Toc29968]（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的决策与过程管理。
2.评价指标体系
评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益等内容，项目评价指标体系详见（附件1）。
3.评价方法
本次评价将通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价;通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。
4.评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
[bookmark: _Toc24225]（三）绩效评价工作过程
根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对获取的项目数据和信息进行归纳、总结和分析，结合制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。
[bookmark: _Toc148]三、综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：
综合得分在90-100分（含90分）为优；
综合得分在80-90分（含80分）为良；
综合得分在60-80分（含60分）为中；
综合得分在60分以下为差。
从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对该项目进行了客观公正评价，本项目总体得分为98.87分，绩效评级属于“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分分别为14分、14.87分、40分、30分，各项指标评分情况如下表所示：
市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目
绩效得分情况表
	[bookmark: _Toc16105]指标
	项目决策
	项目过程
	项目产出
	项目效益
	合计

	权重
	15
	15
	40
	30
	100

	得分
	14
	14.87
	40
	30
	98.87

	得分率
	93.33
	99.13
	100
	100
	98.87


四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc9615]（一）项目决策情况
1.项目立项（权重5分，得分5分）
（1）立项依据充分性（权重2分，得分2分）
该项目立项符合《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》和《殡葬管理条例》（国务院）等文件精神，也符合《江西省公墓管理办法》中提出的“鼓励采取树葬、花葬、草坪葬和水葬、骨灰撒散等节地生态葬法。对在公墓规划区内树葬、花葬、草坪葬的，免费提供安葬服务。对采取生态安葬的居民当地政府可以给予奖励”相关要求。故该项目设立符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职责范围也相符。
（2）立项程序规范性（权重3分，得分3分）
南昌市殡仪服务中心根据《关于印发市本级城市公益性公墓建设工作协调会议纪要的通知》等相关要求，编制了项目立项申请书提交至南昌市行政审批局。行政审批局对该项目进行了立项批复，批复文件为《关于市本级公益性公墓建设项目建议书的批复》（洪行审投字〔2020〕12号），该项目立项程序较为规范，审批材料也符合相关要求。
2.绩效目标（权重5分，得分4分）
（1）绩效目标合理性（权重2分，得分2分）
该项目设有绩效目标，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，目标与预算确定的项目投资额或资金量也相匹配，该项目绩效目标设置较为合理。
（2）绩效指标明确性（权重3分，得分2分）
根据项目绩效目标申报表，该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，且与项目目标任务数或计划数也能相对应，但其效益指标设置较为笼统，具体为：社会效益指标设置为“满足市民平价丧葬需求”，对应指标值为“基本满足”，该指标值设置不清晰，未细化、量化，且社会效益指标设置单一，评价体系不够多元，不利于项目后期的绩效考核工作。
3.资金投入（权重5分，得分5分）
（1）预算编制科学性（权重4分，得分4分）
该项目预算根据2025年度拟支付的划拨土地款测算以及发改委批复的项目概算而来，预算编制依据充分，资金额度与项目内容也匹配，故预算编制较为科学。
（2）资金分配合理性（权重1分，得分1分）
该项目2025年度预算金额为2524.81万元。该分配与项目实际情况相符，资金分配较为合理。
[bookmark: _Toc8730]（二）项目过程情况
1.资金管理（权重5分，得分4.87分）
（1）资金到位率（权重2分，得分1.87分）
[bookmark: _GoBack]该项目市财政预算资金批复金额2700万元，截止至2025年12月31日市财政实际下拨资金为2524.81万元，资金到位率93.51%。
（2）预算执行率（权重3分，得分3分）
该项目全年预算数2524.81万元，截止至2025年12月31日项目实际支出2524.81万元，资金预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性（权重4分，得分4分）
该项目资金使用基本符合《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《南昌市殡葬管理处财务管理制度》以及《南昌市殡葬管理处财务报销制度》等相关规定。本次评价抽查了项目明细账，了解到，单位对项目资金实行了专账核算，预算资金均用于本项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；此外，该项目资金的拨付均有完整的审批程序和手续。
2.组织实施（权重6分，得分6分）
（1）管理制度健全性（权重2分，得分2分）
该项目实施主要依据《南昌市殡葬管理处建设项目内部控制制度》和《南昌市殡葬管理处财务管理制度》等管理制度执行，项目可研报告中已明确项目实施内容、工作流程、时间安排、组织领导等，管理制度健全。
（2）制度执行有效性（权重4分，得分4分）
在项目实施过程中，项目实施单位基本能遵守相关法律法规，并按照《南昌市殡葬管理处建设项目内部控制制度》和《南昌市殡葬管理处财务管理制度》等管理制度执行，该项目制度执行较为有效。
[bookmark: _Toc6836]（三）项目产出情况
1.产出数量（权重20分，得分20分）
市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目截止至2025年12月31日，各分项工程已完成具体工程量如下，各项施工内容均按规划落实，并已完成年初设定的全部工程量目标，具体情况如下：
（1）墓穴及葬式工程：完成安装单墓穴1100套、双墓穴1800套；新建双墓穴3000个、民族墓穴450个、壁葬600个,已完成目标值。
（2）绿化景观工程：回填绿化种植土50000立方米，铺种绿化草皮80000平方米，完成树木种植1000棵,已完成目标值。
（3）硬质铺装工程：浇筑透水混凝土55000立方米，摊铺道路沥青24000平方米，铺装人行道484平方米，建成停车位1000平方米,已完成目标值。
（4）配套设施工程：新建排水沟4000米，新建围墙550米,已完成目标值。
2.产出质量（权重5分，得分5分）
市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目经施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、建设单位等单位共同验收，工程质量符合设计要求和施工技术规范的要求，能满足建筑结构安全、使用功能和观感要求，工程质量基本达到设计目标要求。
3.产出时效（权重5分，得分5分）
市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目城北地块顺利完成竣工验收，城东地块全面完成辅助用房装修、道路沥青摊铺、广场铺贴、绿化栽植、墓穴安装、设备调试等全部施工内容并完成竣工验收。项目同步高效完成停车位修建、树木种植、双墓穴新建、排水沟砌筑、围墙搭建、民族墓穴打造、人行道铺装及壁葬区新建等各项配套工程，所有建设任务均按期完成。
4.产出成本（权重10分，得分10分）
市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目成本≤2524.81万元，本年度实际支出2524.81万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该项目预算资金成本控制较好。
[bookmark: _Toc10019]（四）项目效益情况
1.社会效益（权重30分，得分30分）
满足市民平价墓地的丧葬需求（权重20分，得分20分）
根据《关于市本级公益性公墓建设项目(城北及城东)初步设计及概算审查的批复》，该项目拟新增墓葬50232座，其中城北设墓葬19193 座（其中：节地生态单墓葬8841座，草坪卧碑双墓葬8762座，壁葬90座，骨灰堂墓穴1500座），城东设墓葬31039座（其中：生态卧碑单墓葬6376座，生态卧碑双墓葬22046座，壁葬 640座，骨灰堂墓穴1512座，民族生态立碑葬465座）。截至2025年12月31日，该项目已基本竣工验收，墓穴维护管理费已通过发改委定价，安义墓地已于2025年12月15日开始试运行，能够较好满足南昌市民平价墓地的丧葬需求。
2.满意度（权重10分，得分10分）
本次问卷发放的对象为农民工满意度，并以加权得分作为评价标准，南昌市殡仪服务中心通过电话短信回访等方式，全方位了解农民工对项目建设单位管理制度、配合度、资金支付及时性、项目推进进度及当前工作强度的满意度。本次调查共收回有效问卷20份，服务满意度指标达98.40%。
南昌市殡仪服务中心项目调查问卷共设置5个满意度问题，根据公式∑（五星数*5+四星数*4+三星数*3+二星数*2+一星数*1）/（20*5）*100%，对5个问题满意度进行计算再加权平均后得出综合满意度为98.40%，根据评分标准，该指标得满分。具体调查数据汇总如下：
项目建设相关农民工满意度调查情况表
	序号
	问题
	非常
满意
	比较
满意
	一般
满意
	比较不
满意
	非常不
满意
	满意度

	1
	您对项目建设单位管理制度是否满意？
	90.00%
	10.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	98.00%

	2
	您对项目建设单位配合度是否满意？
	95.00%
	5.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	99.00%

	3
	您对项目建设单位资金支付及时性是否满意？
	95.00%
	5.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	99.00%

	4
	您对项目建设单位推进进度是否满意？
	90.00%
	10.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	98.00%

	5
	您对目前的工作强度是否满意？
	90.00%
	10.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	98.00%

	[bookmark: _Toc7248]合计
	92.00%
	8.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	98.40%


[bookmark: _Toc22090][bookmark: _Toc21115][bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc16912][bookmark: _Toc24491]五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc25820]（一）主要经验及做法
本次项目推进过程中，始终坚持统筹规划、严控质量、高效推进的工作思路，多措并举保障各地块建设及配套工程按期保质完成，核心经验及做法如下：
1. 统筹规划分板块拆解任务，明确各工序节点与责任人，按墓穴、绿化、硬质铺装、配套设施分类推进，确保各工程量按期完成。
2. 严把施工质量，加强过程管理。严控墓穴建设、绿化种植、道路摊铺等关键工序质量，保障各类建设标准达标。
3.强化节点管控，确保按期完工。建立工期倒排机制，细化每日、每周施工任务，实时跟踪工程进度，及时协调解决施工中的堵点、难点问题，保障所有建设内容按计划高效完成、如期交付。
（二）存在的问题及原因说明
1.资金到位率不足
该项目根据洪府办字〔2025〕443号文已获得批复同意申请资金1700万元。年底申拨资金时因部分二类费用涉及前业主，情况复杂导致审核周期较长，最终部分资金未申请到位。
2.绩效目标设置不合理
该项目设有绩效目标，且绩效目标与项目实施内容高度相关，绩效目标与预算资金额度也相匹配。但其效益指标设置较为笼统，将“基本满足市民平价墓地丧葬需求”设定为定性目标，未进行量化拆解，无具体可衡量的指标支撑，无法精准衡量需求满足的实际程度，也难以对目标完成情况进行客观考核与成效评估。
[bookmark: _Toc28921]六、有关建议
为促进项目实施，发挥绩效目标的指导性作用，同时方便项目实施者及其他相关人员对项目目标实现程度作出客观评价，项目单位应做到：一是项目绩效目标的设置应当在与项目密切相关的前提下全面反映项目的产出及效益情况，为项目开展设置相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等。二是绩效目标三级指标和指标值的设定应做到明确、具体、可衡量，同时确保相关数据及资料的可获得性。三是项目小组应提前谋划项目进展，加快验收进度，及时报送结算资料，以保障项目资金的及时到位。
[bookmark: _Toc7463]七、其他需要说明的问题
[bookmark: _Toc4737][bookmark: _Toc26490]无。
八、附件
[bookmark: _Toc26181]附件1：《市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目评价指标体系及评分表》
附件2：关于市本级公益性公墓项目项目建设管理满意度调查情况表
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附件1：
	2025年市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目
项目支出绩效评价共性指标体系框架

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明
	分值
	得分

	决策
	项目立项 
	立项依据充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	1.项目立项是否符合《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》和《殡葬管理条例》（国务院）等相关要求；                      
2.项目立项是否符合《江西省公墓管理办法》等相关要求；                                             3.项目立项是否与殡仪中心职责范围相符，属于殡仪中心履职所需；                                
4.项目是否属于公共财政支持范围，符合殡仪中心事权支出责任划分原则。                                     
上述内容每项符合0.5分，不符合0分。
	2
	2

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
上述内容每项符合0.5分，不符合0分。
	2
	2

	
	
	绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	3
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。上述内容每项符合0.5分，不符合0分。
	1
	1

	过程
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金:一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
得分=资金到位率*权重分
	2
	1.87

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%；
1.实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；                                            
2.实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
得分=预算执行率*权重分
	3
	3

	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	4

	
	组织实施
	管理制度健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
上述内容每项符合1分，不符合0分。
	2
	2

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。上述内容每项符合1分，不符合0分。
	4
	4

	产出
	产出数量
	单墓穴数量
	完成单墓穴建设1100套
	根据年初计划，本年度完成单墓穴建设1100套，得1.5分，每减少50套，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	双墓穴数量
	完成双墓穴建设1800套
	根据年初计划，本年度完成双墓穴建设1800套，得1.5分，每减少90套，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	绿化种植土体积
	完成绿化种植土体积50000立方米
	根据年初计划，本年度完成绿化种植土体积50000立方米，得1.5分，每减少2500立方米，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	绿化草皮面积
	完成绿化草皮面积80000平方米
	根据年初计划，本年度完成绿化草皮面积80000平方米，得1.5分，每减少4000平方米，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	透水混凝土体积
	完成透水混凝土体积55000立方米
	根据年初计划，本年度完成透水混凝土体积55000立方米，得1.5分，每减少2500立方米，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	建造停车位面积
	完成建造停车位面积1000平方米
	根据年初计划，本年度完成建造停车位面积1000平方米，得1.5分，每减少50平方米，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	种植树木数量
	完成种植树木1000棵
	根据年初计划，本年度完成种植树木1000棵，得1.5分，每减少50棵，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	新建双墓穴数量
	完成新建双墓穴3000个
	根据年初计划，本年度完成新建双墓穴3000个，得1.5分，每减少250个，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	新建排水沟长度
	完成新建排水沟长度4000米
	根据年初计划，本年度完成新建排水沟长度4000米，得1.5分，每减少200米，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	摊铺道路沥青面积
	完成摊铺道路沥青面积24000平方米
	根据年初计划，本年度完成摊铺道路沥青面积24000平方米，得1.5分，每减少2400平方米，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	新建围墙长度
	完成新建围墙长度550米
	根据年初计划，本年度完成新建围墙长度550米，得1.5分，每减少25米，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	新建民族墓穴数量
	完成新建民族墓穴450个
	根据年初计划，本年度完成新建民族墓穴450个，得1.5分，每减少50个，扣0.5分，扣完为止。
	1.5
	1.5

	
	
	铺装人行道面积
	完成铺装人行道面积484平方米
	根据年初计划，本年度完成铺装人行道面积484平方米，得1.5分，每减少50平方米，扣0.5分，扣完为止。
	1
	1

	
	
	新建壁葬数量
	完成新建壁葬600个
	根据年初计划，本年度完成新建壁葬600个，得1.5分，每减少30个，扣0.5分，扣完为止。
	1
	1

	
	产出质量
	单墓穴过程中验收合格率
	体现单墓穴过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度单墓穴过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	双墓穴过程中验收合格率
	体现双墓穴过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度双墓穴过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	绿化种植土过程中验收合格率
	体现绿化种植土过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度绿化种植土过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	绿化草皮过程中验收合格率
	体现绿化草皮过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度绿化草皮过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	透水混凝土过程中验收合格率
	体现透水混凝土过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度透水混凝土过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	停车位过程中验收合格率
	体现停车位过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度停车位过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	排水沟过程中验收合格率
	体现排水沟过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度排水沟过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	道路沥青过程中验收合格率
	体现道路沥青过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度道路沥青过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	围墙过程中验收合格率
	体现围墙过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度围墙过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	民族墓穴过程中验收合格率
	体现民族墓穴过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度民族墓穴过程中验收合格率为100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	人行道路铺装过程中验收合格率
	体现人行道路铺装过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度人行道路铺装过程中验收合格率为100%，得0.5分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.5
	0.5

	
	
	壁葬过程中验收合格率
	体现壁葬过程中验收合格的相关情况
	根据年初计划，本年度壁葬过程中验收合格率为100%，得0.5分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.5
	0.5

	
	产出时效
	单墓穴完成时间
	考察单墓穴建设是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度新建单墓穴在2025年6月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	双墓穴完成时间
	考察双墓穴建设是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度新建双墓穴在2025年6月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	绿化种植土完成时间
	考察绿化种植土是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度绿化种植土在2025年6月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	绿化草皮完成时间
	考察绿化草皮是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度绿化草皮在2025年6月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	透水混凝土园路完成时间
	考察透水混凝土园路是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度透水混凝土园路在2025年6月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	停车位完成时间
	考察停车位建设是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度新建停车位在2025年11月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	排水沟完成时间
	考察排水沟建设是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度新建排水沟在2025年11月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	道路沥青完成时间
	考察道路沥青摊铺是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度道路沥青摊铺在2025年11月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	围墙完成时间
	考察围墙新建是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度新建围墙在2025年11月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	民族墓穴完成时间
	考察民族墓穴新建是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度新建民族墓穴在2025年11月完成达到100%，得0.4分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.4
	0.4

	
	
	人行道路铺装完成时间
	考察人行道路铺装是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度人行道路铺装在2025年11月完成达到100%，得0.5分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.5
	0.5

	
	
	壁葬完成时间
	考察壁葬新建是否在规定时间内完成
	根据年初计划，本年度新建壁葬在2025年11月完成达到100%，得0.5分，每下降10%，扣0.1分，扣完为止。
	0.5
	0.5

	
	产出成本
	市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目
	考察项目2025年度支出是否控制在年初预算内。
	根据年初计划，本年度市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目成本控制在年初预算内，得10分，否则不得分。
	10
	10

	效益
	社会效益
	满足市民平价墓地的丧葬需求
	考察满足市民平价墓地的丧葬需求的相关情况。
	根据年初计划，本年度满足市民平价墓地的丧葬需求，得20分，未满足得0分。
	20
	20

	
	
	农民工满意度
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	根据年初计划，本年度农民工满意度达到95%，得10分，每下降5%，扣2分，扣完为止。经调查，满意度为98.4%。
	10
	10

	合计
	100
	98.87
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